## Ejemplos_Formato_Fechas
FORMATO EJEMPLO PARA CARGA DE DATOS A HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
Completar las fechas de 6 proyectos (2 planificacion, 2 estudio, 1 ejecucion, 1 cierre) | [10 empty] | PLANEAMIENTO (ESTUDIO DE PREINVERSIÓN) | [21 empty] | ESTUDIOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) ESTUDIOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) ESTUDIOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) ESTUDIOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) ESTUDIOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) | [33 empty] | EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN | [53 empty] | MONITOREO Y CONTROL MONITOREO Y CONTROL MONITOREO Y CONTROL MONITOREO Y CONTROL MONITOREO Y CONTROL MONITOREO Y CONTROL MONITOREO Y CONTROL MONITOREO Y CONTROL | [41 empty] | CIERRE CIERRE CIERRE CIERRE
En el caso de fechas múltiples (como INFORMES), hay que agregar la cantidad de columnas que correspondan | [10 empty] | TRÁMITES PREVIOS | [8 empty] | PROCESO DE SELECCIÓN | [7 empty] | ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL |  |  |  |  | TRÁMITES PREVIOS | [9 empty] | PROCESO DE SELECCIÓN | [9 empty] | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | [13 empty] | TRÁMITES PREVIOS - EJECUTOR | [8 empty] | PROCESO DE SELECCIÓN - EJECUTOR | [9 empty] | EJECUCIÓN FISCA: OBRA | [26 empty] | EJECUCIÓN FISCA: BIENES/SERVICIOS | [7 empty] | TRÁMITES PREVIOS - SUPERVISOR DE OBRA | [8 empty] | PROCESO DE SELECCIÓN - SUPERVISOR DE OBRA | [8 empty] | EJECUCIÓN FISCA: SUPERVISIÓN | [23 empty] | EJECUCIÓN FISCA: OBRA | [5 empty] | TRANSFERENCIA DE OBRA | [7 empty] | EVALUCIÓN EXPOST
(Ojo: las fechas futuras de las actividades se calcularán en base al algoritmo definido por la DGER) | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | #REF! | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146
N° | CUI | NOMBRE | REGION | INVERSION | HABITANTES | VIVIENDAS | COORDINADOR | COORDINADOR | GESTOR | STATUS | Registro de idea (Sin Código) | Elaboración de TdR (con Codigo Idea) | EPOM | Inclusión PAC (con CUI, SNIP) | Certificación presupuestal | Aprobación de expediente contratación | Designación comité selección | Elaboracion de Bases | Aprobación de bases | Convocatoria | Formulación de consultas y observaciones | Absolución de consultas y observaciones e integración de bases | Presentación de ofertas | Calificación y evaluación de ofertas | Otorgamiento de Buena pro | Consentimiento de la Buena Pro | Firma de contrato | Inicio de contrato | Entrega de Informes | Aprobación informes | Informe de viabilidad 1) tecnica, 2) de gestion, 3) ambiental, 4) politica, 5) legal, 6) de interesados y 7) economica. | Registro de declaratoria de viabilidad | INICIO | Incorporación de transferencia (de corresponder) | Arreglos institucionales para la ejecución de la inversión | Elaboración de TdR | EPOM | Incorporación al PAC (Inclusión PAC) | Certificación presupuestal | Aprobación de expediente contratación y designación comité selección | Proyecto de bases | Aprobación de bases | Convocatoria | Registro de Participantes | Formulación de consultas y observaciones | Absolución de consultas y observaciones e integración de bases | Presentación de ofertas | Evaluación y calificación de ofertas | Otorgamiento de la Buena pro | Consentimiento de la Buena Pro (Publicación de buena pro consentida) | Requisitos para el perfeccionamiento del Contrato | Suscripción del Contrato (Firma de contrato) | Compromiso de recursos | Inicio Elaboración ET (Inicio de contrato) | Presentación de Informes | Aprobación Informes | Fecha de otorgamiento y vigencia del CIRA | Fecha de aprobación y vigencia de la DIA | Fecha de otorgamiento y vigencia de factibilidad de suministro y fijación de puntos de Diseño. | Fecha otorgamiento del Certificado de Calificacion SER | Analisis de Riesgo del Proyecto | Documentos sustentatorios de Disponibilidad Fisica del terreno. | Saneamiento de Gestion de Servidumbre | Conformidad de ET | Aprobación de ET | Registro en Banco de Inv. Formato 08 | INICIO | Incorporación de transferencia (de corresponder) | Requerimiento de contratación | Inclusión PAC | Certificación presupuestal | Aprobación del Expediente de Contratación | Designación del Comité de Selección | Elaboración de bases (Proyecto de bases) | Aprobación de bases | Convocatoria | Registro de Participantes | Formulación de consultas y observaciones | Absolución de consultas y obsevaciones e integración de bases | Presentación de ofertas | Evaluación y calificación de ofertas | Otorgamiento de la Buena pro | Consentimiento de la Buena Pro | Requisitos para el perfeccionamiento del Contrato | Suscripción del Contrato | Compromiso de recursos | Entrega total o parcial del terreno | Calendario de entrega de los materiales e insumos. | Entrega del Expediente Técnico de Obra completo. | Otorgamiento del adelanto directo. | Otorgamiento de Adelanto para materiales | Fecha de inicio del plazo de ejecución diferida | Inicio de Obra | Revisión del expediente técnico de obra | Proceso de Ejecución Física | Expediente de Replanteo | Presupuesto de Replanteo de Obra | Fecha Adicional de Obra | Fecha Mayores metrados | Fecha Menores metrados | Fecha Deductivo de Obra | Fecha Ampliacion de plazo | Fecha Suspensión del plazo de ejecución | Valorizaciones mensuales | Fin de Obra | Entrega de Expediente conforme a obra | Documentos de termino de obra | Designación de Comité | Informe de Comité | Recepcion de obra | Fecha Inicio de Operación Experimental | Termino de Operación Experimental | Requisitos para el perfeccionamiento Contrato | Firma de Contrato | Compromiso de recursos | Inicio de plazo para la entrega de bienes y servicios. | Entregables | Conformidad de bien o servicio, Según TDR | Liquidación del Contrato | Registro en Banco de Inv. Formato 09 | INICIO | Requerimiento y TdR aprobados (Elaboración de TdR) | EPOM | Certificación presupuestal | Incorporación al PAC | Aprobación del Expediente de Contratación | Designación del Comité de Selección | Elaboración de (Proyecto) bases | Aprobación de bases | Convocatoria | Registro de Participantes | Formulación de consultas y observaciones | Absolución de consultas y obsevaciones e integración de bases | Presentación de ofertas | Evaluación y calificación de ofertas | Otorgamiento de la Buena pro | Requisitos para el perfeccionamiento del Contrato | Suscripción del Contrato | Compromiso de recursos | Notificacion de Supervisor o Inspector de obra, según corresponda | Informes mensuales de supervision | Inicio de Supervison | Revisión del expediente técnico de obra (Supervisor) | Supervisióndel Proceso de Ejecución Física | Aprobacion del Expediente de Replanteo | Aprobación del Presupuesto de Replanteo de Obra | Fecha aprobación del Adicional de Obra | Fecha aprobación Mayores metrados | Fecha aprobación Menores metrados | Fecha aprobación Deductivo de Obra | Fecha aprobacion Ampliacion de plazo | Fecha Suspensión del plazo de ejecución | Aprobación de Valorizaciones mensuales | Fin de Obra (Supervisor) | Aprobación del Expediente conforme a obra | Gestión de los documentos de termino de obra | Participacion en el Comité de recepción | Informe de Comité | Recepcion de obra | Fecha Inicio de Operación Experimental | Comunicación Termino de Operación Experimental | Acta de Conformidad de Operación Experimental | Liquidación de Obra | Liquidación de Supervisión | Certificación de Conformidad Ejecutor | Certificación de Conformidad Supervisión | Registro en Banco de Inv. Formato 09 | Recepción Definitiva | Condiciones minimas | Inventario | Designación de la Comisión de Transferencia de Obras | Publicación de la relación de obras a transferir | Revisióndel Expediente de Transferencia | Acto de Transferencia | Emisión de Resolución que aprueba Transferencia | Saneamiento Contable | Evaluación Ex Post de inversiones al proyecto de inversión
1
2
3
4
5
6

## Ejemplos_para_la FICHA_PROYECTO
INFORMACIÓN PARA PERFIL DE PROYECTO (datos que DESCRIBEN el proyecto) <=== "FICHA DE PROYECTO" de los ejemplos de la hoja "Formato Fechas"
Ítem | Información | Digitar el Dato | Observaciones
1 | Nombre del Proyecto
2 | Unidad Formuladora |  | Debe ser un elemento de la lista de unidades formuladoras que haya definido la DGER
3 | Unidad Ejecutora |  | Debe ser un elemento de la lista de unidades ejecutoras que haya definido la DGER
4 | Departamento(s)
5 | Provincia(s)
6 | Distrito(s)
7 | Localidad(es)
8 | Objetivo del Proyecto
9 | Demanda |  | También indicar unidad y proporcionar archivo que justifique este dato
10 | Fuente de Energía
11 | Líneas primarias (LP) |  | También indicar la unidad y proporcionar el archivo que justifique este dato
12 | Redes Primarias (RP) |  | También indicar la unidad y proporcionar el archivo que justifique este dato
13 | Redes Secundarias (RS) |  | También indicar la unidad y proporcionar el archivo que justifique este dato
14 | Cantidad Usuarios
15 | Cantidad Subestaciones
16 | Código Único de Inversión (CUI)
17 | Código SNIP
18 | Fecha aprobación Inversión
19 | Monto aprobación Inversión
20 | Inversión Total |  | Considerar la moneda
21 | Inversión LP |  | Registrar el monto para LP y proporcionar archivo que justifique este dato
22 | Inversión RP |  | Registrar el monto para RP y proporcionar archivo que justifique este dato
23 | Inversión RS |  | Registrar el monto para RS y proporcionar archivo que justifique este dato
24 | Fuente de Finaciamiento |  | Lista con opciones predefinidas para seleccionar una de ellas Ejm. RDR: Recursos Directamente Recaudados, RO: Recursos Ordinarios
25 | Modo de Financiamiento
26 | Numero documento aprueba transferencia
27 | Tipo de Moneda
28 | Monto de Transferencia
29 | Plazo de Ejecución Estimado |  | Cantidad (días)
30 | Ratios LP |  | Cantidad (USD/Km LP)
31 | Ratios RP |  | Cantidad (USD/Km RP)
32 | Ratios RS |  | Cantidad (USD/usuario)
33 | Tipo Ejecución |  | Lista con opciones predeidinas para seleccionar una Ejm: Administr. Directa, obas por Impuesto, etc.